信息分院2015届毕业生毕业论文（设计）写作安排

根据2011级各专业的教学计划以及学生的培养方案，结合《浙江财经学院东方学院本科毕业论文（设计）工作管理规定》（浙财院东[2011]93号）的相关要求，我院为进一步规范毕业生的培养工作，统一论文写作及答辩进度，现对相关事项安排如下：

| 序号 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9月2日-10月12日 | 毕业论文（设计）正式启动，各专业学生在指导教师的指导下，确定毕业论文选题方向；指导教师向学生下达任务书，并提出外文文献翻译、文献综述、开题报告等任务的具体撰写要求； |
| 2 | 10月13日-10月26日 | 论文准备阶段，学生与指导教师保持联系，做好论文撰写前的资料搜集、准备工作；学生填写开题申请报告，提出开题申请； |
| 3 | 10月27日-11月30日 | 学生按相关要求完成外文文献翻译、文献综述、开题报告等相关内容的撰写，并于指定日期交指导教师审阅； |
|  |  | 指导教师根据审查情况，将满足答辩要求的学生名单报分院教学办公室； |
| 4 | 12月1日-12月5日 | 由分院教学办公室组织各专业学生开题答辩，答辩内容要有详细记录，答辩小组决定答辩通过学生名单，并负责安排二次答辩工作，答辩结束后对所有材料整理、归档； |
| 5 | 12月6日-3月22日 | 论文的撰写与修改； |
| 6 | （3月3日-3月20日） | 中期论文完成情况抽样检查，对学生毕业论文（设计）的写作进度、执行情况进行过程监控； |
| 7 | 3月30日前 | 毕业生自行安排毕业论文（设计）文档的学术不端行为检测，并根据检测结果进行适当修改； |
| 8 | 4月10日前 | 指导教师指导、评阅，确定参加答辩学生名单，报分院教学办公室 ； |
| 9 | 4月11日-4月12日 | 由分院教学办公室组织各专业分组进行毕业论文答辩； |
| 10 | 4月13日-4月26日 | 论文修改、整理、提交、归档、成绩汇总； |

注：各类毕业设计（论文）相关规定、要求、材料等可在信息分院“实践教学-毕业论文”栏查阅，或教务内网“实践教学-毕业论文”下载查阅。

信息分院

2014年9月25日